برنامه عملیاتی

1400

برنامه عملیاتی

1400

اسفند ماه ۱۳99

واحد توانمندسازی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اسفند ماه ۱۳99

فهرست مندرجات

گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1398	3

گزارش برنامه 97 و تحلیل وضعیت موجود	4

اهداف 	6

لیست فعالیت ها	7

برآورد زمان در برنامه عملیاتی	15

جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)	15

پایش و ارزشیابی

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1399

# گزارش برنامه عملیاتی 1399 و تحلیل وضعیت موجود

برنامه عملیاتی سال 1399  در راستای توسعه توانمندسازی اعضای هیأت علمی و بر اساس اهداف تدوین شده در برنامه،  اجرا شد. شرح مختصری از فعالیتهای انجام شده در راستای اهداف سال 1399 شامل موارد زیر بود:

-توسعه آموزش مجازی همزمان و غیرهمزمان دورههای توانمندسازی اساتید

بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این هدف ، کارگاههای توانمندسازی اساتید بر اساس نیازسنجی انجام شد در اسفند ماه 1399و نیز نیازسنجی انجام شده با توجه به حضور همه‌گیری بیماری کووید 19 و چالش‌ها و نیازهای اساتید در ارائه آموزشها به صورت مجازی طراحی وبه صورت وبینار اجرا گردید. پرسشنامه نیازسنجی در گوگل فرم طراحی شد و سپس لینک آن به آدرس https://forms.gle/y4XWAxXaVPvhLgAX9  به دانشکدهها و گروههای مجازی جهت مشارکت اساتید ارسال گردید. همچنین برنامه وبینارهای دوشنبههای آموزش(هر هفته یک ساعت روزهای دوشنبه) طراحی،اجرا و ارزشیابی گردید.  در سال 1399 تعداد34وبینارآموزشی در دوشنبههای آموزشی اجرا گردید. همچنین 19 وبینارآموزشی 2-3 ساعته به صورت انلاین برگزار گردید. هماهنگی و صدور گواهی برای 50 وبینار پژوهشی نیز انجام شد.

-راه اندازی سامانه جامع  توانمندسازی اساتید در دانشگاه

این سامانه توسط شرکت انیکو طراحی و راه اندازی گردید مراحل عقد قرار داد و جلسات بررسی سامانه و رفع اشکال برگزار گردید.آموزش کارشناسان اجراشدو تست اولیه با موفقیت انجام گردید و آماده بهره برداری در سال 1400 می باشد.

-برنامه ریزی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی

برنامه دوره با برگزاری جلسه در ابتدای سال انجام گردید ولی با توجه به شیوع بیماری کووید 19 و نظر به برگزاری دوره به صورت حضوری اجرای دوره به تعویق افتاد.

اهداف

## 2-1. اهداف کلی:

1-2-1 . ارتقاء  و توسعه توانمنديهاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي

2-2-1 . ارتقاء توانمنديهاي اساتيد  در طراحی و اجرای آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه

    - . ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي

4-2-1 اجرا وارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی

## 3-1اهداف اختصاصی:

- برنامه‌ریزی 6ماهه در راستای اجرای کارگاههای مجازی  و حضوری توانمندسازی اساتید

- آماده سازی واجرای حداقل 4 کارگاه مجازی غیر همزمان در سال400 1

- طراحی و اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش در سال 1400

- مشارکت در طراحی دورههای کشوری مجازی توانمندسازی اساتید

- برنامه ریزی برای آموزش اساتید در طراحی و اجرای آزمونهاي نظري عملي باليني به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه

- برنامه ریزی برای آموزش اساتید به صورت مجازی

- برنامه ریزی برای  انجام کلیه مراحل نیازسنجی، ثبت نامه، حضور و غیاب ، ارزشیابی و صدور گواهی کارگاهها/وبینارهای توانمندسازی بااستفاده از سامانه  توانمندسازی اساتید

- برنامه ریزی برای اجرای و ارزشیابی  دوره توانمندسازی اساتید مشاور تحصیلی به صورت حضوری

# لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

| هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمنديهاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: برنامه‌ریزی 6ماهه در راستای اجرای کارگاههای مجازی و حضوری توانمندسازی اساتید |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | نیازسنجی کارگاه‌های توانمندسازی | مسئول واحد | 15/12/1398 | 25/12/1400 | از طریق گوگل فرم | نتایج تحلیل فرم ها | نتایج تحلیل فرم ها |  |
| 2 | برنامه‌ریزی 6ماهه کارگاه/وبینارهای توانمندسازی اساتید | مسئول واحد و کارشناس مربوطه | 15/12/1398 | 25/1/1400 | هماهنگی با اساتید و تایید در کمیته توانمندسازی | برنامه ارائه شده در سایت و صورتجلسه | تعداد برنامه ارائه شده در سایت و صورتجلسه |  |
| 3 | اجرای کارگاهها و ارزشیابی آن | مدرس کارگاه/مسوول/کارشناس واحد توانمندسازی | در طول سال 1400 |  | مستندات کارگاه |  | مستندات کارگاه/ رضایت اساتید ازشرکت درکارگاه اساتید |  |

| - هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمنديهاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: آماده سازی واجرای حداقل 4 کارگاه مجازی غیر همزمان در سال400 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | هماهنگی برای طراحی و تصویب عناوین کارگاههای توانمندسازی‌ مجازی غیرهمزمان | مسوول واحد توانمندسازی | 15/1/1399 | 25/1/1400 | برگزاری جلسه | صورتجلسه | صورتجلسه |  |
| 2 | هماهنگی با اساتید برای برگزاری کارگاههای توانمندسازی‌مجازی غیرهمزمان | مسوول واحد توانمندسازی | فروردین ماه 1400 | همان ماه | برنامه انتشار یافته |  | مشاهده برنامه در سایت |  |
| 3 | اجرای کارگاهها و ارزشیابی آن | مدرس کارگاه/مسوول/کارشناس واحد توانمندسازی | در طول سال 1400 |  | مستندات کارگاه |  | مستندات کارگاه/ رضایت اساتید ازشرکت درکارگاه اساتید |  |

| - هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمنديهاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: طراحی و اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش در سال 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تعیین عناوین وبینارهای دوشنبه های آموزش در گروه آموزش پزشکی | معاون محترم مرکز مطالعات ومسوول واحد توانمندسازی | هر سه ماه یکبار آغاز آن فروردین ماه 1400 | جلسه در همان ماه | تشکیل جلسه | تدوین صورتجلسه | مشاهده صورتجلسه |  |
| 2 | هماهنگی با واحد مجازی برای فراهم سازی بستر اجرای آن | کارشناس واحد توانمندسازی | ایتدای اجرای سه ماهه برنامه | همان ماه | مکاتبه با واحد آموزش مجازی | ارسال نامه و انجام کار | تست آنلاین کارگاه |  |
| 3 | هماهنگی با مدرسین و نهایی سازی تاریخ اجرای هر وبینار | کارشناس واحد توانمندسازی | ایتدای اجرای سه ماهه برنامه | همان ماه | برنامه تدوین شده نهایی |  |  |  |
| 4 | اطلاع رسانی مناسب به اساتید جهت شرکت در وبینارها | کارشناس واحد توانمندسازی | ایتدای اجرای سه ماهه برنامه | همان ماه | اعلام به اساتید از طریق سایت و پیامک و نامه به دانشکده ها | مستندات کارتابل و سایت | مستندات کارتابل و سایت |  |
| 5 | اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش | اساتید محترم با هماهنگی واحد توانمندسازی و مجازی |  | سال 1400 | برنامه اجراشده | گواهی های صادر شده | گواهی های صادر شده |  |

| - هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمنديهاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: مشارکت در طراحی دورههای کشوری مجازی توانمندسازی اساتید تا پایان سال1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | پیگیری تهیه لیست دورههای کشوری مجازی مورد نیاز توانمندسازی اساتید | مسئول واحد با همکاری مرکزآموزش مجازی | 30/2/1400 | 15/4/1400 | بر اساس درخواست | مشاهده مستندات | مستندات |  |
| 2 | طرح دوره های مورد نیاز در گروه اموزش پزشکی | مسئول واحد | 30/2/1400 | 15/4/1400 | بر اساس روند جاری | مشاهده مستندات | - |  |
| 3 | نهایی سازی دوره هایی که اصفهان آمادگی مشارکت دارد و اعلام به تهران | مدیر edcومسئول واحد | 30/4/1400 | 15/6/1400 | برگزاری جلسه | مشاهده صورتجلسه و مکاتبات | - |  |

| هدف کلی: ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي و راه اندازی سامانه توانمندسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: برنامه ریزی برای انجام کلیه مراحل نیازسنجی، ثبت نامه، حضور و غیاب ، ارزشیابی و صدور گواهی کارگاهها/وبینارهای توانمندسازی بااستفاده از سامانه توانمندسازی اساتید |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | معرفی سامانه در شورای آموزشی دانشگاه | مدیر edc | اردیبهشت ماه1400 | همان ماه | صورتجلسه | مشاهده صورتجلسه | مشاهده صورتجلسه |  |
| 2 | تهیه اسلایدهای آموزشی و راهنما جهت اساتید | مسوول واحد و مسوول سامانه | فروردین ماه 1400 | همان ماه | سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی |  |
| 3 | بارگذاری کارگاه/وبینارهای شش ماه اول 1400 در سامانه | مسوول واحد و مسوول سامانه | فروردین ماه 1400 | همان ماه | سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی |  |
| 4 | انجام کلیه مراحل کارگاه/وبینارهای شش ماه سال 1400 از طریق سامانه تا صدور گواهی سامانه | کارشناس واحد و مسوول سامانه | فروردین ماه 1400 | اسفند ماه 1400 | سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی |  |

| هدف کلی: اجرا و ارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: برنامه ریزی برای اجرای و ارزشیابی دوره توانمندسازی اساتید مشاور تحصیلی به صورت حضوری |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 2 | طرح و تصویب مجدد عناوین پیشنهادی دوره در سال 1399در کمیته علمی توانمندسازی/ شورای edc | مسوول وکارشناس واحد واحد توانمندسازی | مرداد ماه 1400 | یک جلسه در همان ماه | تشکیل جلسه | مشاهده صورتجلسه | مشاهده صورتجلسه |  |
| 3 | هماهنگی با اساتید مدرس واطلاع رسانی دوره به دانشکده ها | مسوول وکارشناس واحد واحد توانمندسازی | مرداد ماه 1400 | همان ماه | ارسال نامه ها از طریق کارتابل و سایت | مستندات کارتابل و سایت | مستندات کارتابل و سایت |  |
| 4 | اجرای دوره | مهرماه 99 | آبان ماه1400 |  | برگزاری دوره | مستندات دوره | مستندات دوره |  |
| 5 | ارزشیابی دوره | مهرماه 99 | آبان ماه1400 |  | همزمان با برگزاری دوره و انتهای دوره | مستندات ارزشیابی | مستندات ارزشیابی |  |

4. برآورد زمان در برنامه عملیاتی:  جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

| ردیف | اهداف | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامه‌ریزی 6ماهه در راستای اجرای کارگاههای مجازی توانمندسازی اساتید | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | آماده سازی واجرای 4 کارگاه مجازی غیر همزمان | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | طراحی و اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | مشارکت در طراحی دورههای کشوری مجازی توانمندسازی اساتید | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي و راه اندازی سامانه توانمندسازی | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | اجرا وارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.  پایش و ارزشیابی

### جدول شاخص های پایش و ارزشیابی  فعالیت ها

| ردیف | عنوان شاخص | شاخص |  | فرمول محاسبه شاخص | منبع جمع آوری اطلاعات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | پایش | ارزشیابی |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |