اسفند ۱۳99

**گروه آموزش پزشکی**


**مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**



اسفند ۱۳99

برنامه عملیاتی

**1400**



فهرست مندرجات

[**گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1400 3**](#_Toc486147886)

[**گزارش برنامه 99 و تحلیل وضعیت موجود 4**](#_Toc486147887)

[**اهداف 6**](#_Toc486147888)

[**لیست فعالیت ها 8**](#_Toc486147891)

[**برآورد زمان در برنامه عملیاتی Error! Bookmark not defined.**](#_Toc486147893)

[**جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت) Error! Bookmark not defined.**](#_Toc486147894)

[**پایش و ارزشیابی Error! Bookmark not defined.**](#_Toc486147895)

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1400

# گزارش برنامه عملیاتی 1399 و تحلیل وضعیت موجود

برنامه عملیاتی سال1399، مانند دیگر واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، تدوین و اجرا شد. در آن برنامه تلاش گردید ضمن سازمان دادن به فعالیت های گروه آموزش پزشکی، در جهت ارتقاء فعالیت ها ی گروه گام هایی برداشته شود. بر این اساس اهداف کلی برنامه سال1399و شرح مختصری از ارزشیابی آن ها شامل موارد زیر بود:

## اهداف کلی:

* ارتقاء کیفی برنامه های درسی گروه آموزش پزشکی
* ارتقا روش های ارزیابی فراگیران گروه آموزش پزشکی
* ارتقا زیرساخت ها و فضای فیزیکی در گروه آموزش پزشکی
* ارتقا عرصه های یاددهی و یادگیری گروه آموزش پزشکی
* ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی گروه آموزش پزشکی
* ارتقا فرایندهای اداری در گروه آموزش پزشکی
* راه اندازی رشته های جدید در گروه آموزش پزشکی

جدول زیر درصد پیشرفت هر کدام از اهداف و محور های مورد توجه در برنامه سال 1399 را نشان می دهد :

| ردیف | اهداف کلی برنامه 1399 | درصد دستیابی به هدف | محور های مورد تکرار در برنامه عملیات 1400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارتقاء کیفی برنامه های درسی گروه آموزش پزشکی | مطلوب | در سال1400پیگیری  می شود |
| 2 | ارتقا روش های ارزیابی فراگیران گروه آموزش پزشکی | مطلوب | در سال 400پیگیری می شود |
| 3 | ارتقا زیرساخت ها و فضای فیزیکی در گروه آموزش پزشکی | تا حدی مطلوب | در سال 400پیگیری می شود |
| 4 | ارتقا عرصه های یاددهی و یادگیری گروه آموزش پزشکی | مطلوب | در سال 400 پیگیری می شود |
| 5 | ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی گروه آموزش پزشکی | مطلوب | در سال 400 پیگیری می شود |
| 6 | ارتقا فرایندهای اداری در گروه آموزش پزشکی | مطلوب | در سال 400پیگیری می شود |
| 7 | راه اندازی رشته های جدید در گروه آموزش پزشکی | مطلوب | در سال 400پیگیری می شود |

بر اساس بررسی ذکر شده، این گروه در قالب برنامه عملیاتی، اهدافی را جهت دستیابی به اهداف کلان دانشگاه و همچنین اجرای برنامه تحول در آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال جاری دنبال می نماید. به این منظور گروه آموزش پزشکی در سال 1400 برنامه عملیاتی یک ساله خود را ، به شرح زیر تدوین و ارائه نموده است.

# اهداف

## اهداف کلی:

G11- ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی

G13- ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

G14- ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی

G15- توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

G8- ارتقاء آزمونهای نظری- عملی

**اهداف اختصاصی:**

G11- ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی

1- توسعه استفاده از روشهای نوین تدریس حضوری و مجازی

2-ارتقاء سطح سمینارها و ژورنال کلاب های گروه به صورت حضوری و مجازی

1. افزایش مشارکت اساتید در تولید محتوای آموزش مجازی
2. برنامه ریزی برای حضور دانشجویان در عرصه های دفاتر توسعه دانشکده ای و بیمارستانی
3. ارتقاء سطح پژوهش های بین حرفه ای، بین دانشگاهی، بین المللی

6-تدوین نقشه پژوهشی اعضای هیات هیات علمی گروه

7- طراحی و اجرای ارزشیابی کیفی برنامه درسی دوره دکتری آموزش پزشکی

G13- ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

1- افزایش تعداد اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

2- بهبود دانش، نگرش و مهارت اعضای گروه آموزش پزشکی

G14- ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی

1-بهبود زیر ساختها و فضای فیزیکی گروه آموزش پزشکی

G8- ارتقاء آزمونهای نظری- عملی

1. بهبود کیفی روش های ارزیابی دانشجویان گروه آموزش پزشکی

G15- توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

1. ارتقاء توانایی اساتید گروه آموزش پزشکی در آموزش های بین حرفه ای

لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: توسعه استفاده از روشهای نوین تدریس مجازی و حضوری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **نیاز سنجی در زمینه روشهای نوین تدریس مجازی از اساتید** | مدیر گروه | اردیبهشت 400 | خرداد | نیاز سنجی | مستندات | نیاز های به دست آمده |  |
| 2 | **برگزاری جلسات آموزشی به صورت حضوری یا مجازی** | مدیر گروه با مشارکت اعضاء | فروردین 400 | اسفند 400 | برگزاری جلسات به صورت حضوری یا مجازی | مستندات | تعداد جلسات |  |
| 3 | **بررسی نظرات اعضای هیات علمی در مورد جلسات** | مدیر گروه | اردیبهشت 400 | اسفند 400 | نظر سنجی | مستندات | جمع بندی نظرات |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: - ارتقاء کیفی آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: ارتقاء سطح سمینارها و ژورنال کلاب های گروه | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | تدوین برنامه زمان بندی سمینارها و ژونال کلابها | مسوول سمینارها | فروردین 400 | شهریور400 | با مشارکت دانشجویان و اعضای گروه | مستندات | تعداد جلسات |  |
| 2 | دعوت از اساتید سایر گروه ها متناسب با موضوعات در جلسات ؤورنال کلاب | مسوول سمینارها | اردیبهشت | اسفند | ارسال دعوتنامه | مکاتبات |  |  |
| 3 | ارزشیابی ژورنال کلاب ها و سمینارها | مسوول سمینارها | فروردین | اسفند | فرم ارزشیابی کمی | نتایج ارزشیابی |  |  |
| 4 | برگزاری حداقل یک ژورنال مشترک با دانشگاه تهران | مسوول سمینارها | فروردین | اسفند | با مشارکت دانشجویان و اعضای گروه | تعداد ژورنال های مشترک | تعدادجلسات |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: افرایش مشارکت اساتید در تولید محتوای مجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تولید بیشترمحتوای مجازی** | اعضای گروه | فروردین | اسفند | روند های جاری |  | برنامه های تولید شده |  |
| 2 | **ارزشیابی محتواهای تولید شده** | مرکز آموزش مجازی دانشگاه و اساتید | شهریور | اسفند | بررسی برنامه ها | مستندات | استاندارد های مرکز مجازی |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: برنامه ریزی برای حضور فیزیکی یا مجازی دانشجویان در عرصه های دفاتر توسعه دانشکده ای و بیمارستانی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تعیین شرح وظایف دانشجویان به صورت مجازی** | مدیر و معاون مرگز و مدیر گروه | خرداد | شهریور | بحث و گفتگو در جلسات | مستندات | شرح وظایف تدوین شده |  |
| 2 | **مکاتبه با مراکز توسعه جهت حضورمجازی یا فیزیکی دانشجویان** | مدیر و معاون مرگز و مدیر گروه | خرداد | شهریور | براساس روند جاری | مستندات | - |  |
| 3 | **نظارت و ارزشیابی بر روند کار دانشجویان** | مدیر و معاون مرگز و مدیر گروه | خرداد | شهریور | بررسی گزارش دانشجویان | مستندات | گزارش های دانشجویان |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: ارتقاء سطح پژوهش های بین حرفه ای، بین دانشگاهی ، بین المللی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **بررسی وضعیت موجود جهت انجام پژوهش های مشترک** | مدیر گروه و اعضای گروه | فروردین | اسفند | بحث و گفتگو در گروه | مستندات | - |  |
| 2 | **برنامه ریزی جهت انجام پروژه های بین حرفه ای، بین دانشگاهی و بین المللی** | مدیر گروه و اعضای گروه | فروردین | اسفند |  | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: تدوین نقشه پژوهشی اعضای هیات علمی گروه | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
|  | **برگزاری جلسه آموزشی در زمینه تدوین نقشه پژوهشی** | مدیر گروه | خرداد | شهریور | بر اساس روند جاری | مستندات | تعداد جلسات |  |
| 1 | **برنامه ریزی جهت ترغیب اعضای هیات علمی به تدوین نقشه پژوهشی** | مدیر گروه و اعضای گروه | خرداد | شهریور | بر اساس روند جاری | مستندات | نقشه های پژوهشی |  |
|  | **پی گیری تدوین نقشه پژوهشی از اساتید** | کارشناس گروه | خرداد | اسفند | بر اساس روند جاری | مستندات | نقشه های پژوهشی |  |
| 2 | **تسهیل فرآیند انتخاب اساتید راهنما بر اساس نقشه پژوهشی** | مدیر گروه و اعضای گروه | خرداد | اسفند | بر اساس روند جاری | مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: طراحی و اجرای ارزشیابی کیفی برنامه درسی دوره دکتری آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 پیگیری پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در ارتباط با ارزشیابی دوره دکتری آموزش پزشکی |  | دکتر جوکار | خرداد98 | سال 400 | روند جاری | مستندات | پایان نامه تصویب شده |  |
| استفاده از نتایج ارزشیابی انجام شده جهت تغییر در برنامه های درسی |  | مدیر مرکز، مدیر گروه و اعضای گروه |  | اسفند |  | مستندات | تغییرات ایجاد شده |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: افزایش تعداد اعضای هیات علمی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **فراخوان جذب هیات علمی با تخصص دکترای آموزش پزشکی** | مدیر مرکز مطالعات و توسعه | زمان اعلام فراخوان |  | روند جاری | مستندات | تعداد نیروی جذب شده |  |
| 2 | **برنامه ریزی جهت جذب هیات علمی در رشته یادگیری الکترونیک** | مدیر مرکز و مدیر گروه | زمان اعلام فراخوان |  | روند جاری | مستندات |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: بهبود زیر ساختها و فضای فیزیکی گروه آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **پیگیری افزایش کلاس های درس و اتاق های کار دانشجویان** | مدیر مرکز و مدیر گروه | فروردین | تا زمان تحویل فضای جدید | روند جاری | مستندات | فضای فیزیکی اضافه شده |  |
| 2 | **پی گیری اختصاص یک اتاق جهت مطالعه برای اعضای هیات علمی** | مدیر مرکز، مدیر گروه | فروردین | تا زمان دریافت بودجه | روند جاری | اختصاص فضای فیزیکی | فضای فیزیکی |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * هدف کلی:ارتقاء آزمونهای نظری و عملی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: بهبود کیفی روش های ارزیابی مجازی و حضوری دانشجویان گروه آموزش پزشکی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **بررسی و جمع بندی نتایج ارزشیابی دوره در خصوص نظرات اساتید وفراگیران در باره روش های ارزیابی مجازی و حضوری دانشجو** | مدیر گروه | خرداد | اسفند |  | مستندات | نتایج ارزشیابی |  |
| 2 | **بازنگری چارچوب لاگ بوک دانشجویان دکتری با توجه به شرایط کوید 19** | مدیر مرکز ، معاون مرکز مدیر گروه | خرداد | تیر |  | مستندات | لاگ بوک بازنگری شده |  |
| 3 | **ارائه لاگ بوک بازنگری شده به دانشجویان** | کارشناس گروه | تیر |  |  | مستندات |  |  |
| 4 | **پی گیری تکمیل لاگ بوک ها** | کارشناس گروه | تیر |  |  |  | لاگ بوک های تکمیل شده |  |
| 5 | **استفاده از لاگ بوک ها جهت ارزشیابی دانشجویان** | مدیر مرکز و مدیر گروه | زمان ارزشیابی |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * هدف کلی: توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: ارتقاء توانایی اساتید گروه آموزش پزشکی در آموزش های بین حرفه ای | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **ایجاد زمینه انجام آموزش های بین حرفه ای در گروه آموزش پزشکی** | مدیر گروه | خرداد | اسفند | تبادل نظر در گروه | مستندات | امکان سنجی انجام کار بین حرفه ای |  |