برنامه عملیاتی

1402

دفتر استعدادهای درخشان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فروردین 1401

فهرست مندرجات

گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1402	3

مقدمه 	4

اهداف	4

جدول فعالیت ها 	5

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1402

مقدمه

دفتر استعداد های درخشان  جایگاهی جهت ارائه خدمات به دانشجویان حائز رتبه و نمرات برتر و بستری جهت فعالیتهای دانشجویی می باشد. اصلیترین وظیفه دفتر شناسایی دانشجویان واجد شرایط، ارائه خدمات و تسهیلات به آنان و ایجاد فضایی مناسب و دوستانه جهت حمایت از فعالیتهای دانشجویی و تعامل با سایر تشکلهای دانشجویی میباشد. در این راستا برنامه عملیاتی دفتر بر مبنای این وظایف و اهداف و پس از بررسی و تلفیق با اهداف کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه بررسی شده و در طول سال 1402 اجرا و به صورت منظم پایش خواهد شد.

اهداف

هدف کلی:

- ارتقا فرایندهای شناسایی، تعامل با دانشجویان و تسهیلات حمایتی از استعدادهای درخشان

- ارتقا فرایندهای توانمندسازی دانشجویان در حیطه های آموزشی و رشد فردی و استفاده از این ظرفیتها در بهبود فعالیت های دانشگاهی

- ارتقا فرایند ارایه خدمات به دانشجویان

اهداف اختصاصی:

- برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان با قوانین و تسهیلات استعداد درخشان یک بار در هر نیم سال تحصیلی

- برنامه ریزی جهت تسهیلات مالی ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان در هر نیم سال تحصیلی و اعلام عمومی

- برنامه ریزی نشست و تعامل دانشجویان با سایر دانشجویان موفق دفتر و اساتید به صورت برگزاری یک نشست در هر فصل

- تعریف شش کارگاه مهارتی ویژه دانشجویان استعداد های درخشان(بجز کارگاههای پژوهشی) با همکاری مراکز آموزشی داخل و خارج از کشور

- تعریف یک کارگروه دانشجویی ارتقا توانمندی دانشجویان و اجرای اهداف آن به صورت برنامه آموزشی

- همکاری با دانشکده بهداشت در انتخاب دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان جهت شرکت در دوره MPH به صورت رایگان

- ادامه پاسخدهی به درخواست های دانشجویان بدون مراجعه به دفتر استعداد درخشان

- ارتقا وبسایت دفتر استعدادهای درخشان

جدول فعالیت‌ها

| هدف کلی : ارتقا فرایندهای شناسایی، تعامل با دانشجویان و تسهیلات حمایتی از استعدادهای درخشان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : 1- برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان با قوانین و تسهیلات استعداد درخشان یک بار در هر نیم سال تحصیلی |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | برگزاری کارگاه مجازی آشنایی با قوانین و تسهیلات دفتر استعدادهای درخشان | مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 01/01/۱۴۰2 | ۱/12/1402 | گزارش کارگاه ها/ فرم نظرسنجی شرکت کنندگان (دوبار در مدت مذکور) |
| 2 | هماهنگی با معاونت دانشجویی دانشکده ها جهت معرفی دفتر استعدادهای درخشان و تسهیلات آن در مراسم معارفه ابتدای سال برای دانشجویان جدید الورود در ابتدای هر نیم سال تحصیلی | مسئول و کارشناس دفتر استعدادهای درخشان با همکاری کمیته دانشجویی مرکز | 01/04/1402 | 01/07/1402 | گزارش جلسه |
| 3 | تهیه بروشور معرفی دفتر استعدادهای درخشان و تسهیلات آن و توزیع در مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود در ابتدای هر نیم سال تحصیلی | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 01/04/1402 | 01/05/1402 | نسخه بروشور و نامه ارسال به دانشکده ها |

| هدف کلی : ارتقا فرایندهای شناسایی، تعامل با دانشجویان و تسهیلات حمایتی از استعدادهای درخشان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : 2- برنامه ریزی جهت تسهیلات مالی ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان در هر نیم سال تحصیلی و اعلام عمومی |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | تدوین پیشنویس جهت پیشنهاد راهکارهای مناسب اعطای تسهیلات مالی به دانشجویان استعدادهای درخشان | مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 01/01/۱۴۰2 | 31/02/۱۴۰2 | پیش نویس تهیه شده |
| 2 | تعریف دانشجویان مستعد در دانشگاه که طبق آئین نامه معیارهای دانشجوی استعداد درخشان را ندارند. | مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 01/01/۱۴۰2 | 31/02/۱۴۰2 | پیش نویس تهیه شده |
| 3 | برگزاری جلسه کمیسیون استعداد درخشان دانشگاه جهت طرح و بررسی پیشنویس تهیه شده | مسئول دفتر استعدادهای درخشان | ۱/03/1402 | ۱/04/1402 | گزارش جلسات |
| 4 | اطلاع رسانی و اعطای تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان و دانشجویان مستعد | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | ۱/04/1402 | پایان 1402 | گزارش روند ارائه تسهیلات |

| هدف کلی : ارتقا فرایندهای توانمندسازی دانشجویان در حیطه های آموزشی و رشد فردی و استفاده از این ظرفیتها در بهبود فعالیت های دانشگاهی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی :3- برنامه ریزی نشست و تعامل دانشجویان با سایر دانشجویان موفق دفتر و اساتید به صورت برگزاری یک نشست در هر فصل |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 2 | تعیین لیست دانشجویان و اساتید پیشرو و علاقمند به همکاری برای هر نشست | مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 15/1/1402 | 15/2/1402 | لیست مدعوین |
| 3 | هماهنگی با دانشجویان و اساتید انتخاب شده و برنامه ریزی نشست | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 15/2/1402 | 15/10/1402 | جدول روز و ساعت برنامه |
| 4 | اعلام نشست و ثبت نام دانشجویان | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 15/2/1402 | 15/11/1402 | اعلام در وبسایت و گروههای مجازی و معاونتهای آموزشی |
| 5 | برگزاری نشستها | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/3/1402 | 15/12/1402 | مستندات نشست |
| 6 | ارزشیابی نشستهای برگزار شده | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/3/1402 | 15/12/1402 | گزارش نشستها/ فرم نظرسنجی شرکت کنندگان |
| 7 | ارایه گزارش برگزاری نشستها به مدیریت EDC | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/12/1402 | 20/12/1402 | گزارش کارشناس دفتر |

| هدف کلی : ارتقا فرایندهای توانمندسازی دانشجویان در حیطه های آموزشی و رشد فردی و استفاده از این ظرفیتها در بهبود فعالیت های دانشگاهی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی :4 - هدف اختصاصی : تعریف شش کارگاه مهارتی ویژه دانشجویان استعداد های درخشان(بجز کارگاههای پژوهشی) با همکاری مراکز آموزشی داخل و خارج از کشور |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | تهیه لیست کارگاههای مهارت های مورد نیاز دانشجویان (بجز مهارت های پژوهشی) | مسئول دفتر استعدادهای درخشان با همکاری کمیته دانشجویی مرکز مطالعات | 1/3/1402 | 1/5/1402 | لیست تدوین شده |
| 2 | تعیین مدرسین مناسب برای هر کارگاه | مسئول دفتر استعدادهای درخشان با همکاری مسیولین دفاتر کلان منطقه | 2/5/1402 | 1/6/1402 | لیست مدرسین |
| ۳ | تعامل با دانشگاهها و مراکز آموزشی داخل و خارج کشور برای شناسیایی مدرسین برتر هر حوزه مهارتی | مسئول دفتر استعدادهای درخشان | ۲/۵/1402 | ۱/۶/1402 | لیست مراکز منتخب همکار |
| 3 | هماهنگی با مدرسین و برنامه ریزی کارگاه | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 2/6/1402 | 15/7/1402 | جدول روز و ساعت برنامه |
| 4 | اعلام کارگاهها و ثبت نام دانشجویان | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/7/1402 | 15/12/1402 | اعلام در وبسایت و گروههای مجازی |
| 5 | برگزاری کارگاهها | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/7/1402 | 15/12/1402 | گزارش کارگاه ها و مستندات/ فرم نظرسنجی شرکت کنندگان |
| 6 | ارزشیابی کارگاههای برگزار شده | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/۷/1402 | تا پایان کارگاهها | تعداد گروه های تشکیل شده و فعالیت آنها |
| 7 | ارایه گزارش برگزاری کارگاهها به مدیریت EDC | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/12/1402 | 20/12/1402 | گزارش کارشناس دفتر |

| هدف کلی : ارتقا فرایندهای توانمندسازی دانشجویان در حیطه های آموزشی و رشد فردی و استفاده از این ظرفیتها در بهبود فعالیت های دانشگاهی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی :5 - هدف اختصاصی : تعریف یک کارگروه دانشجویی ارتقا توانمندی دانشجویان و اجرای اهداف آن به صورت برنامه آموزشی |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | انتخاب دانشجویان | مسئول دفتر استعدادهای درخشان با همکاری کمیته دانشجویی مرکز مطالعات | 1/02/1402 | 1/03/1402 | لیست تدوین شده |
| 2 | انجام نیازسنجی از دانشجویان | تیم دانشجویی کارگروه و مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 01/03/1402 | 01/05/1402 | نتیجه فرم های نیازسنجی |
| 3 | برگزاری جلسات مشورتی با اساتید صاحب نظر در این زمینه | تیم دانشجویی کارگروه و مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 01/03/1402 | 01/05/1402 | گزارش جلسات |
| 4 | انتخاب دبیر علمی و اجرایی برنامه | تیم دانشجویی کارگروه و مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 01/05/1402 | 15/05/1402 | گزارش جلسات |
| 5 | تهیه برنامه علمی و عملی | دبیر علمی و اجرایی با همکاری سایر اعضا کارگروه | 15/05/1402 | 31/05/1402 | برنامه دوره |
| 6 | برگزاری دوره آموزشی | دبیر علمی و اجرایی با همکاری سایر اعضا کارگروه | 1/07/1402 | 01/12/1402 | گزارش دوره و مستندات/ فرم نظرسنجی شرکت کنندگان |
| 7 | ارزشیابی کارگاههای برگزار شده | دبیر اجرایی | 1/۷/1402 | تا پایان کارگاهها | تعداد گروه های تشکیل شده و فعالیت آنها |
| 8 | ارایه گزارش برگزاری کارگاهها به مدیریت EDC | دبیر علمی | 1/12/1402 | 20/12/1402 | گزارش کارشناس دفتر |

| هدف کلی : ارتقا فرایندهای توانمندسازی دانشجویان در حیطه های آموزشی و رشد فردی و استفاده از این ظرفیتها در بهبود فعالیت های دانشگاهی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی :6 - همکاری با دانشکده بهداشت در انتخاب دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان جهت شرکت در دوره MPH به صورت رایگان |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | تهیه دستورالعمل انتخاب دانشجویان استعداد درخشان جهت شرکت در دوره MPH سال تحصیلی 1402-1403 | مسئول دفتر استعدادهای درخشان و ریاست دانشکده بهداشت | 01/02/1402 | 01/04/1402 | دستورالعمل تهیه شده |
| 2 | اجرای فرایند پذیرش دانشجویان دانشجویان استعداد درخشان جهت شرکت در دوره MPH سال تحصیلی 1402-1403 | مسئول دفتر استعدادهای درخشان و ریاست دانشکده بهداشت | 01/04/1402 | 01/06/1402 | گزارش فرایند |
| ۳ | اعلام اسامی دانشجویان برگزیده به معاونت آموزشی دانشگاه | مسئول دفتر استعدادهای درخشان و ریاست دانشکده بهداشت | 01/06/1402 | 15/06/1402 | نامه ارسالی |

| هدف کلی : ارتقا فرایند ارایه خدمات به دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : 7 - ادامه پاسخدهی به درخواست های دانشجویان بدون مراجعه به دفتر استعداد درخشان |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | ارائه کلیه فرم های مورد نیاز دانشجویان از طریق سایت دفتر و اطلاع رسانی به دانشجویان | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | ۱/۱/1402 | 29/12/1402 | فرم های بارگذاری شده در سایت |
| 2 | اطلاع رسانی در خصوص ارسال کلیه درخواست ها به ایمیل دفتر استعدادهای درخشان بدون مراجعه حضوری وپاسخدهی در اسرع وقت | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | ۱/۱/1402 | 29/12/1402 | ایمیل های دریافتی وپاسخ ها |

| هدف کلی : ارتقا فرایند ارایه خدمات به دانشجویان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی : 8- ارتقا وبسایت دفتر استعدادهای درخشان |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | شاخص پایش یا ارزشیابی |
| 1 | تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه ها و فرم ها و اخبار جهت قراردهی به موقع روی وبسایت | کارشناس دفتر با نظارت مسئول دفتر استعدادهای درخشان | 1/3/۱۴۰1 | 29/12/۱۴۰1 | گزارش ماهانه عملکرد و بروزرسانی وبسایت |
| 2 | ارایه لینک یا فیلم ضبط شده کارگاهها روی وبسایت جهت دسترسی دانشجویان | کارشناس دفتر استعدادهای درخشان | 1/3/۱۴۰1 | 29/12/۱۴۰1 | تعداد فیلم بارگزاری شده |